## Revision
Ngày thay đổi | Mục, bảng, sơ đồ thay đổi | Lý do | Mô tả thay đổi
18/1/2018 |  | Khởi tạo tài liệu
29/1/2018 |  | Sửa đổi tài liệu | Thêm một số task

## WBS
Work Breakdown Structure
Tên dự án |  | prj_flowers_angel
Mã dự án |  | prj_flowers_angel
Người lập |  | Tom Thomas
Trạng thái |  | New
Code | Level | Các công việc chính (mức 0) | Dự kiến thực hiện (Tự làm, thuê ngoài, sử dụng lại) | Properties
1 | 1 | Lập kế hoạch dự án | Tự làm
1.1 | 2 | Ước tính nhân lực chi phí | Tự làm | Dễ
1.2 | 2 | Xác định giải pháp kỹ thuật | Tự làm | Dễ
1.3 | 2 | Xây dựng kế hoạch tiến độ | Tự làm | Dễ
1.4 | 2 | Xác định rủi ro | Tự làm | Dễ
1.5 | 2 | Viết kế hoạch tổng hợp | Tự làm | Dễ
1.6 | 2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết | Tự làm | Dễ
2 | 1 | Khảo sát yêu cầu thực tế | Tự làm
2.1 | 2 | Tham khảo các trang web bán hoa trên thị trường | Tự làm | Dễ
2.2 | 2 | Tìm hiểu yêu cầu khách hàng | Tự làm | TB
2.3 | 2 | Viết tài liệu URD | Tự làm | TB
2.4 | 2 | Viết tài liệu SRS | Tự làm | TB
2.5 | 2 | Review và lấy chữ ký | Tự làm | Dễ
3 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tự làm
3.1 | 2 | Lựa chọn công nghệ | Tự làm | TB
3.2 | 2 | Thiết kế tổng thể hệ thống | Tự làm | TB
4 | 1 | Thiết kế chi tiết | Tự làm
4.1 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp giữa các module | Tự làm | Khó
4.2 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp với các hệ thống ngoài | Tự làm | Khó
5 | 1 | Phát triển hệ thống | Tự làm
5.1 | 2 | Phát triển | Tự làm
5.1.1 | 2 | Code Client Hiển thị sản phẩm | Tự làm | TB
5.1.2 | 2 | Code Client Tìm kiếm sản phẩm | Tự làm | TB
5.1.3 | 2 | Code Client Đặt hàng | Tự làm | TB
5.1.4 | 2 | Code Client Phân trang danh sách sản phẩm | Tự làm | Dễ
5.1.5 | 2 | Code Client Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Tự làm | TB
5.1.6 | 2 | Code client Client đăng nhập | Tự làm | Dễ
5.1.7 | 2 | Code client Client đăng kí tài khoản | Tự làm | Dễ
5.1.8 | 2 | Code admin Quản lý đơn đặt hàng | Tự làm | TB
5.1.9 | 2 | Code admin Quản lý danh mục hoa | Tự làm | TB
5.1.10 | 2 | Code admin Quản lý hoa | Tự làm | TB
5.1.11 | 2 | Code admin Admin đăng nhập | Tự làm | Dễ
5.1.12 | 2 | Code admin Quản lý tài khoản | Tự làm | TB
5.2 | 2 | Kiểm thử | Tự làm
5.2.1 | 2 | Lập test plan | Tự làm | TB
5.2.2 | 2 | Viết test case | Tự làm | Khó
5.2.3 | 2 | Test chức năng hiển thị sản phẩm | Tự làm | TB
5.2.4 | 2 | Test chức năng tìm kiếm sản phẩm | Tự làm | TB
5.2.5 | 2 | Test chức năng đặt hàng | Tự làm | TB
5.2.6 | 2 | Test chức năng phân trang | Tự làm | Dễ
5.2.7 | 2 | Test chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Tự làm | TB
5.2.8 | 2 | Test chức năng đăng nhập (client) | Tự làm | Dễ
5.2.9 | 2 | Test chức năng đăng kí tài khoản | Tự làm | Dễ
5.2.10 | 2 | Test chức năng quản lý đơn đặt hàng | Tự làm | TB
5.2.11 | 2 | Test chức năng quản lý danh mục hoa | Tự làm | TB
5.2.12 | 2 | Test chức năng quản lý hoa | Tự làm | TB
5.2.13 | 2 | Test chức năng đăng nhập (admin) | Tự làm | Dễ
5.2.14 | 2 | Test chức năng quản lý tài khoản | Tự làm | TB
6 | 1 | Tích hợp hệ thống | Tự làm
6.1 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm | Khó
6.2 | 2 | Test tích hợp hệ thống |  | Khó
7 | 1 | Xây dựng tài liệu | Tự làm
7.1 | 2 | Tài liệu mô tả sản phẩm | Tự làm | TB
7.2 | 2 | Xây dựng phương án triển khai, tài liệu hướng dẫn triển khai | Tự làm | TB
7.3 | 2 | Xây dựng tài liệu đào tạo | Tự làm | TB
7.4 | 2 | Xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm khác | Tự làm | TB
8 | 1 | Triển khai | Tự làm
8.1 | 2 | Triển khai cài đặt hệ thống | Tự làm | TB
8.2 | 2 | Chuyển đổi dữ liệu | Tự làm | Khó
8.3 | 2 | Cấu hình hệ thống | Tự làm | TB
8.4 | 2 | Đào tạo | Tự làm | TB
8.5 | 2 | Chạy thử nghiệm | Tự làm | TB